## Slide 1: Business Case
Project Name
Date :

## Slide 2
خلاصه ی مدیریتی علی رغم عنوان خود، تنها خلاصه ی طرح نیست. بلکه یک پیشنهاد فروش است که معامله ی پیشنهادی را در خود جای داده است.
برای توضیح بیشتر دو نمونه آورده شده :
نمونه ی ناکارآمد
نمونه ی زیر، خلاصه ی مدیریتی ناکارآمدی را نشان می دهد که بخش هایی از آن با هدف شفافیت بیشتر ادیت شده، اما کلیت آن حفظ شده است:
فروشگاه X در سال Y در شهر Z تأسیس شده است.
نام آن از روی نام مؤسس خود برگزیده شده است و چشم انداز منحصر به فرد آن تولید و توسعه ی پوشاک و زیور آلات خاص است. محصولات ارائه شده در این فروشگاه بیشتر برای مشتریانی مناسب است که برای کیفیت و هنر اهمیت ویژه ای قائل می شوند. ما برای رسیدن به اهداف زیر نیازمند سرمایه گذاری هستیم:
(خلاصه ی پیش بینی فروش سالانه)
ادامه دادن به خدمت رسانی از طریق کانال های توزیع و خرده فروشی های فعلی.
عرضه ی مسقیم اجناس از طریق خرده فروشی و ایجاد شبکه ای برای فروش در سرتاسر کشور.
ادامه دادن به رشد و بالا بردن ارزش کسب و کار عمده فروشی خود.
خلاصه ی مدیریتی بالا علاوه بر خسته کننده و عادی بودن، در برطرف کردن مهم ترین سؤالاتی که در ذهن سرمایه گذار به وجود می آید ناتوان عمل می کند. سرمایه گذار با خواندن خلاصه ی مدیریتی شما باید بتواند چنین تحلیلی نزد خود داشته باشد: «اگر B مقدار سرمایه گذاری کنم، با اجرای تعهد A از سوی ارائه دهنده، ظرف X سال Y مقدار سود عایدم خواهد شد».
خلاصه مدیریتی Executive Summary

## Slide 3
خلاصه مدیریتی Executive Summary
نمونه ی کارآمد ( حرف آخر را اول بزن)
خلاصه ی مدیریتی به جای آنکه تنها به خلاصه سازی طرح کسب و کار بپردازد، باید به گونه ای پیشنهاد کسب و کاری خود را به سرمایه گذار ارائه کند که وی بتواند بفهمد خواندن باقی طرح کسب و کار ارزشش را دارد یا نه. برای نمونه:
بر اساس پیش بینی های ما، سرمایه گذاری به میزان X، با سازوکار Z و طی بازه ی زمانی T، سودی قطعی به ارزش Y مقدار خواهد داشت.
سرمایه گذاری شما به میزان X، در سال T ما را در موقعیت ادغام با یکی از رقبا قرار خواهد داد. بر اساس سابقه ی این صنعت در گذشته، شرکت ما چیزی بین X و Y ارزش گذاری خواهد شد و ظرف C سال، بازگشت سرمایه ای بین A تا B در بر خواهد داشت.
به جرأت می توان گفت هیچ سرمایه گذاری وجود ندارد که دو جمله ی بالا (یا چیزی شبیه به آنها) را بخواند و علاقه ای به دانستن جزئیات آن نداشته باشد.
اصل کار همین است. به محض اینکه خلاصه ی مدیریتی شما در ذهن سرمایه گذار پاسخ سؤال «چه سودی برای من دارد؟» را پاسخ بدهد، موضوع بحث به این تبدیل خواهد شد که «آیا آنها می توانند به تعهدات خود عمل کنند؟». این دقیقاً همان مکالمه هایی است که هر کارآفرینی دوست دارد با سرمایه گذار خود داشته باشد.

## Slide 4
Business Need
پروژه‌ها معمولاً برای حل یک مسئلۀ تجاری معین یا ایجاد یک فرصت تجاری بخصوص اجرا می‌شوند. ازاین‌رو ضروری است که قبل از تلاش برای یافتن راه‌حل، برای بررسی مسئلۀ تجاری زمانی را صرف کنید. ابتدا لازم است که علت ریشه‌ای مسئله را با تجزیه‌وتحلیل محیطی که مشکل در آن پیش آمده تعیین کنید. به‌طورمثال علت ریشه‌ای مشکل می‌تواند چنین باشد:
تغییر تقاضا در بازار Market demand )
نیاز های جدید سازمان برای گسترش کسب و کار Organizational need )
تغییر نیاز های مشتری Customer request )
توسعه تکنولوژی Technological advance )
الزامات قانونی Legal requirement )
اثرات زیست محیطی Ecological impact )
نیاز های اجتماعی Social need )

## Slide 5
شناسایی راه های چاره یا راهکارهای موجود
حال که مسئلۀ تجاری را با تمام جزئیاتش شناختید، زمان شناسایی یک راهکار مناسب است. برای هر مسئلۀ تجاریِ تشخیص‌داده‌شده احتمالاً می‌توان راه‌های چاره متنوعی را به‌کار گرفت. انتخاب یک راهکار مناسب همواره یک چالش است. برای اینکه واقعاً بهترین راهکار ممکن انتخاب شود، مرحله‌های زیر دنبال شود:
شناسایی تمام راه‌های چاره موجود؛
سنجش کمّی مزایای اجرای هر راهکار؛
پیش‌بینی هزینه‌های پیاده‌سازی هر راهکار؛
ارزیابی امکان‌پذیری اجرای هر راهکار؛
شناسایی ریسک‌ها و مسائل مربوط به هر راهکار.

## Slide 6
پیشنهاد یک راهکار مناسب
با توجه به راه‌های چاره شناسایی‌شده، قدم بعدی در ایجاد یک مورد تجاری انتخاب یک راهکار مناسب و پیشنهاد آن است. برای انتخاب آن راهکار مناسب نیاز است که مجموعه‌ای از معیارهایی را که راهکارها برحسب آن ارزیابی می‌شوند تعریف کنید.
سپس باید سازوکاری را برای امتیاز دادن به هر راهکار ثانوی شناسایی کرد. به‌طورمثال می‌توان به‌سادگی به راهکارها از ۱-۱۰ امتیاز داد یا سازوکار پیچیده‌تری را انتخاب کرد؛ مثلاً وزن میعنی را برحسب مهمترین معیار تعیین کرد.
بعد از تعریف معیار ارزیابی‌تان و سازوکار امتیازدهی، هر راه‌چاره را درنظر بگیرید و برحسب انطباقش با مجموعۀ معیارها به آن امتیاز بدهید. سپس امتیاز به تمام معیارها را خلاصه کنید تا امتیاز کل برای هر راه‌چاره را شناسایی کنید. راهکاری که بالاترین امتیاز کل را دارد راهکار مناسبی است که باید اجرا شود.

## Slide 7
محصول می تواند یک ایده، یک کالا یا یک خدمت یا ترکیبی از آن ها باشد؛
1- خلاصه ای از محصول نهایی قابل ارائه بنویسید
2- مشخص کنید نوع محصول شما چیست؟
3- مشخص کردن رقبا در ایران و جهان و نقش رقبا ( اینکه بازیگران اصلی چه کسانی هستند)
4- Target Customers و مختصات بازار
معرفی محصول Product Definition

## Slide 8
مقصود یا توجیه پروژه (Project Justification)
Project justification answers the question why do the project now?
طرح تجاری، اطلاعات مورد نیاز یک تصمیم تجاری را از این نظر که آیا پروژه ارزش سرمایه گذاری دارد یا خیر، فراهم می نماید.
به طور معمول نیاز تجاری و تحلیل هزینه – منفعت ، در قالب طرح تجاری پروژه قرار می گیرند تا مرزهای پروژه را توجیه کنند.
در توجیه پروژه به دنبال این هستیم که منفعت اجرای این پروژه چیه ؟

## Slide 9
Oct
Jan 2013
Apr
16
ارائه و تحویل موقت پلتفرم استراتژی برند
تحویل سند بریف
26
شروع پروژه
22
دریافت اسناد و مطالعات درون سازمان
تیر
مرداد
6
Brand Research
ویرایش01
ارائه فیدبک های کارفرما بر روی کلیه خروجی های فاز 1
7
ارائه و تصویب طراحی استاندارد
30
پروژه های نوآوری محصول
ارائه نتایج تحقیقات برند و به مدیران و دریافت نظرات نهایی
پایان مهلت دریافت نام و شعار
13
20
پایان مهلت دریافت لوگو
پایان فاز 2
اعلام نتایج داوربی و نهایی شدن لوگو
شروع فاز 3
30
توجه : جزئیات هر یک از فازها به همراه تحویل شدنی های هر فاز به پیوست می باشد .
فاز 1 شامل تدوین استراتژی
فاز 2 شامل ارائه طرح، لوگو و شعار و ...
فاز 3 شامل ارائه کتابچه برند
10
پایان فاز 1
تحویل نهایی پلتفرم استراتژی برند با جزئیات
شروع فاز 2
شهریور
ارائه و تصویب طراحی نهایی Roll Out
پایان فاز 3
15
Brand Platform
Verbal ID
Logo
ID Finalization
Visual Standard & Roll Out
برنامه زمانبندی Scheduling

## Slide 10
منابع انسانی
منابع مالی (مثلا بودجه لازم جهت مشاوره، تحقیق و تست و ... )
تجهیزات
Resources

## Slide 11
ساختار هزینه و جریان درآمدیCash flow Statement
ROI ???

## Slide 12
عدم قطعیت هایی که اگر در پروژه اتفاق بیافتد بر روی اهداف پروژه تاثیر گذار خواهد بود.
High Risks

## Slide 13
رقباي اصلي شرکت :
رقباي مستقيم (رقبايي که کالا و خدمات يکسان ارائه مي‌دهند)،
رقباي غيرمستقيم (رقبايي که کالاي جايگزيني براي محصول ارائه مي‌دهند که همان نياز را برآورده مي‌سازد)، و
رقباي آتي (رقبايي که احتمالاً پس از ورود شرکت به بازار به عرصه‌ي ارائه‌ي کالا يا خدمات مشابه رو خواهند آورد.) کدامند؟
اصلي‌ترين رقباي شرکت را نام برده، ميزان سهم بازار آنها، و نقاط قوت و ضعف آنها ذکر شود. مزيت‌هاي نسبي(مزيت در توليد کالا در مقايسه با ساير کالاها از نظر سرمايه، نيروي کار و ...) و رقابتي (مزيت در توليد نسبت به رقبا از نظر کيفيت، قيمت و ...) شرکت کدامند؟
تحليل رقبا و مزاياي رقابتي و نسبي

## Slide 14
رویکرد فنی و تکنولوژیکTechnical Approach
  هلند
  تجربه راه اندازی در هلند, اسپانیا, مکزیک و ...
  شریک استراتژیک با Vodafone
شرکت ET
  روسیه
  تجربه راه اندازی در اپراتورهای مختلف اروپایی و آسیای میانه
  شریک استراتژیک با MTS با یکصد میلیون کاربر
شرکت RosinfoExpo
  اتریش
  تجربه راه اندازی 23 اپراتور مجازی در سراسر دنیا
  فناوری به روز و در حال توسعه
شرکت I-new
  Career Grade
  MVNE Support
  Future Expansion
  Integrity
  Reputation & Experience
  Total Cost
  Sustainability
  بررسی فنی، حقوقی به منظور محافطت از کسب و کار
  تأکید بر انتقال فناوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی
  رویکرد نتیجه گرا و همکاری مشترک به جای خرید پلتفرم
  امکان ارائه سرویس به سایر MVNOها
ملاحظات انتخاب