## اصلی (hidden)
چک لیست پایان‌کار
1399/10/22
پروژه هوتن |  |  | شخص پیگیری کننده | 11 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75و76 | 77 | 78 | 79/80 | 81 | 82/83 | 84/85 | 86/87 | 88 | 89 | 90/91 | 92 | 93/94
1 | اتمام سنگ کف پارکینگ |  | سرپرست کارگاه
2 | برداشت نقشه بردار |  | رمضان‌نژاد، طبری | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/05/27; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: *; 46: *; 47: *; 48: *; 49: *; 50: *; 51: *; 52: *; 53: *; 54: *; 55: 1399/08/24; 56: 1399/08/25; 57: *; 58: *; 59: *
3 | گزارش نقشه بردار |  | رمضان‌نژاد، طبری | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/06/31; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: *; 46: *; 47: 1399/10/01; 48: *; 49: *; 51: *; 52: *; 53: 1399/06/31; 54: *; 55: 1399/08/29; 56: 1399/08/29; 57: 1399/08/05; 58: 1399/07/12; 59: 1399/05/04
4 | تاییدیه ازدیاد بنا و امضای نقشه اجرایی |  | رمضان‌نژاد، قنبرنیا، قلی‌پور، یوسفیان | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/07/20; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: 1399/06/10; 47: 1399/06/04; 48: *; 49: *; 52: *; 53: 1399/06/04; 54: *
5 | فیش اولیه |  | رمضان‌نژاد، قنبرنیا | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/07/08; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: 1399/04/28; 47: 1399/10/02; 48: *; 49: 1399/07/20; 51: 1399/06/02; 52: *; 53: 1399/07/20; 54: 1399/04/29; 55: 1399/09/10; 56: 1399/09/04; 58: *; 59: 99/05/12
6 | واریز فیش اولیه |  | رمضان‌نژاد، قنبرنیا | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/07/30; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 45: 1399/05/01; 47: 1399/10/08; 48: *; 49: *; 51: 1399/08/10; 52: *; 53: 1399/08/07; 54: 1399/05/01; 55: 1399/09/25; 56: 1399/09/25; 58: 1399/07/20; 59: 99/05/14
7 | فیش نهایی |  | رمضان‌نژاد، قنبرنیا | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/08/07; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: 1399/08/10; 48: *; 49: 1399/10/15; 52: *; 53: 1399/09/11; 54: 1399/08/20
8 | واریز فیش نهایی |  | رمضان‌نژاد، قنبرنیا | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/09/20; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 45: 1399/09/19; 48: *; 52: *; 53: 1399/10/09; 54: 1399/09/23
9 | خروجی نظام |  | قنبرنیا | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/09/25; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: 1399/09/23; 48: *; 52: 1399/07/08; 53: 1399/10/16; 54: 1399/09/30
10 | شناسنامه فنی ملکی |  | قنبرنیا | 31/32: -; 40: 1399/10/02; 41: *
11 | تایید اداره پست |  | فلاحی | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/08/01; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: 1399/05/13; 46: *; 47: 1399/05/13; 48: *; 49: 99/06/23; 50: 99/06/23; 51: 99/06/23; 52: *; 53: 99/06/23; 54: *; 55: 1399/09/08; 56: 1399/09/08; 58: 99/06/23; 59: 99/07/29
12 | تایید خدمات شهری |  | فلاحی | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/07/30; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: 1399/07/30; 46: *; 47: 99/06/18; 48: *; 49: 99/06/18; 50: 99/06/18; 51: 99/06/18; 52: *; 53: 99/06/18; 54: *; 55: 1399/09/08; 56: 1399/09/08; 58: 99/06/18; 59: 99/06/18
13 | گواهی اتمام عملیات | عمران | کلیه پرسنل واحد اداری | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/07/21; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: 1399/05/14; 46: *; 48: *; 49: 1399/09/01; 52: *; 53: 1399/08/28; 54: *
14 |  | معماری |  | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/08/01; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: 1399/05/14; 46: *; 48: *; 49: 1399/08/29; 52: *; 53: 1399/08/17; 54: 1399/08/28; 55: 1399/10/07
15 |  | برق |  | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: بعد اتمام کار; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: 1399/05/14; 46: *; 48: 1399/06/02; 52: *; 53: 1399/08/26; 54: 1399/08/27
16 |  | مکانیک |  | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/08/03; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: بعد از استاندارد; 48: *; 49: 1399/09/10; 52: 1399/07/19; 53: 1399/08/27; 54: *
17 | بازدید شهرداری |  | فلاحی، قلی‌پور، خلیلی | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1399/10/04; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: 1399/09/25; 48: *; 52: 1399/08/01; 53: 1399/10/18
18 | ماده صد |  | قلی‌پور، فلاحی | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 37: *; 38: *; 39: *; 40: 1399/06/03; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 48: *; 52: 1399/10/11
19 | تاییدیه پارکینگ |  | قلی‌پور، خلیلی | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: *; 48: *; 50: 99/05/5; 51: 99/05/05; 52: *
20 | بازدید آتش نشانی |  | قلی‌پور، فلاحی | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 48: 1399/08/14; 52: 1399/10/03
21 | استاندارد اسانسور |  | گرائلی، امامی، خلیلی | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: فاقد آسانسور; 37: *; 38: *; 39: *; 40: 99/05/12; 41: 1399/07/08; 42: *; 43: *; 44: *; 45: فاقد آسانسور; 46: 1399/09/17; 47: فاقد آسانسور; 48: 1399/09/17; 49: 1399/08/27; 50: 1399/09/17; 51: 1399/09/30; 52: 1399/07/08; 53: فاقد استاندارد; 54: فاقد استاندارد; 55: فاقد استاندارد; 56: فاقد استاندارد; 58: فاقد استاندارد; 59: فاقد استاندارد
22 | وضعیت نهایی |  | - | 11: اخذ; 23: اخذ; 25: اخذ; 26: اخذ; 27: اخذ; 28: اخذ; 30: اخذ; 31/32: 1399/07/30; 33: اخذ; 34: اخذ; 35: اخذ; 37: اخذ; 41: 1399/07/27; 42: اخذ; 43: اخذ; 44: اخذ; 52: 1399/10/20
23 | وضعیت سند |  | - | [11 empty] | دارد |  |  |  | دارد |  |  |  |  | دارد | علوی | دارد | دارد | دارد | علوی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | علوی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |  | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |  | دارد | دارد
24 | پیش بینی اخذ |  | - | 31/32: اخذ شد; 36: 1400/03/30; 40: 1399/11/30; 41: اخذ شد; 45: 1400/03/30; 47: 1400/03/30; 48: 1399/12/20; 49: 1400/02/30; 51: 1400/03/30; 53: 1400/03/30; 55: 1400/05/25; 56: 1400/05/30; 58: 1400/05/30; 59: 1400/05/30

## آقا شاهرخ (hidden)
چک لیست پایان‌کار
1400/06/20
پروژه هوتن |  |  | شخص پیگیری کننده | 11 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31/32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75و76 | 77 | 78 | 79/80 | 81 | 82/83 | 84/85 | 86/87 | 88 | 89 | 90/91 | 92 | 93/94
1 | اتمام سنگ کف پارکینگ |  | سرپرست کارگاه | bar: 36; 40 to 59
2 | برداشت نقشه بردار |  | رمضان‌نژاد، طبری | bar: 11 to 35; 37 to 59
3 | گزارش نقشه بردار |  | رمضان‌نژاد، طبری | bar: 11 to 59
4 | تاییدیه ازدیاد بنا و امضای نقشه اجرایی |  | رمضان‌نژاد، قنبرنیا، قلی‌پور، یوسفیان | bar: 11 to 59
5 | فیش اولیه |  | رمضان‌نژاد، قنبرنیا | bar: 11 to 59
6 | واریز فیش اولیه |  | رمضان‌نژاد، قنبرنیا | bar: 11 to 41; 45 to 59
7 | فیش نهایی |  | رمضان‌نژاد، قنبرنیا | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: *; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: *; 48: *; 49: *; 52: *; 53: *; 54: *; 61: 1400/06/17
8 | واریز فیش نهایی |  | رمضان‌نژاد، قنبرنیا | bar: 11 to 41; 45 to 59
9 | خروجی نظام |  | قنبرنیا | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: *; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: *; 47: 1400/03/26; 48: *; 52: *; 53: *; 54: *; 55: 1400/03/29
10 | شناسنامه فنی ملکی |  | قنبرنیا | bar: 31/32; 40 to 41
11 | تایید اداره پست |  | فلاحی | bar: 11 to 59
12 | تایید خدمات شهری |  | فلاحی | bar: 11 to 59
13 | گواهی اتمام عملیات | عمران | کلیه پرسنل واحد اداری | bar: 11 to 46; 48 to 59
14 |  | معماری | bar: 11 to 46; 48 to 59
15 |  | برق |  | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: 1400/04/06; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: *; 46: *; 48: *; 52: *; 53: *; 54: *
16 |  | مکانیک |  | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: *; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 45: 1400/03/30; 48: *; 49: *; 52: *; 53: *; 54: *
17 | بازدید شهرداری |  | فلاحی، قلی‌پور، خلیلی | bar: 11 to 59
18 | ماده صد |  | قلی‌پور، فلاحی | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: *; 42: *; 43: *; 44: *; 48: 1400/02/18; 52: *
19 | تاییدیه پارکینگ |  | قلی‌پور، خلیلی | bar: 11 to 59
20 | بازدید آتش نشانی |  | قلی‌پور، فلاحی | bar: 11 to 59
21 | استاندارد اسانسور |  | گرائلی، امامی، خلیلی | 11: *; 23: *; 25: *; 26: *; 27: *; 28: *; 30: *; 31/32: *; 33: *; 34: *; 35: *; 36: فاقد آسانسور; 37: *; 38: *; 39: *; 40: *; 41: 1399/07/08; 42: *; 43: *; 44: *; 45: فاقد آسانسور; 46: *; 47: فاقد آسانسور; 48: *; 49: *; 50: *; 51: *; 52: *; 53: فاقد استاندارد; 54: فاقد استاندارد; 55: فاقد استاندارد; 56: فاقد استاندارد; 58: فاقد استاندارد; 59: فاقد استاندارد
22 | وضعیت نهایی |  | - | 11: اخذ; 23: اخذ; 25: اخذ; 26: اخذ; 27: اخذ; 28: اخذ; 30: اخذ; 31/32: 1399/07/30; 33: اخذ; 34: اخذ; 35: اخذ; 37: اخذ; 41: 1399/07/27; 42: اخذ; 43: اخذ; 44: اخذ; 52: *; 54: 1400/03/09
23 | وضعیت سند |  | - | [11 empty] | دارد |  |  |  | دارد |  |  |  |  | دارد | علوی | دارد | دارد | دارد | علوی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | علوی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |  | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |  | دارد | دارد
24 | پیش بینی اخذ |  | - | 31/32: اخذ شد; 36: 1400/03/30; 40: 1399/11/30; 41: اخذ شد; 45: 1400/03/30; 47: 1400/03/30; 48: 1399/12/20; 49: 1400/02/30; 51: 1400/03/30; 53: 1400/03/30; 55: 1400/05/25; 56: 1400/05/30; 58: 1400/05/30; 59: 1400/05/30
[11 empty] | توجه: تاریخ‌های پیشنهادی جهت اخذ پایان‌کار پروژه‌ها، به شرط اخذ و داشتن استاندارد آسانسور اعلام شده است. در صورت عدم اخذ استاندارد مربوطه؛ قطعاً تاریخ‌های اعلام شده به تعویق خواهند افتاد. | [20 empty] | توجه: تاریخ‌های پیشنهادی جهت اخذ پایان‌کار پروژه‌ها، به شرط اخذ و داشتن استاندارد آسانسور اعلام شده است. در صورت عدم اخذ استاندارد مربوطه؛ قطعاً تاریخ‌های اعلام شده به تعویق خواهند افتاد. | [11 empty] | توجه: تاریخ‌های پیشنهادی جهت اخذ پایان‌کار پروژه‌ها، به شرط اخذ و داشتن استاندارد آسانسور اعلام شده است. در صورت عدم اخذ استاندارد مربوطه؛ قطعاً تاریخ‌های اعلام شده به تعویق خواهند افتاد. | [11 empty] | توجه: تاریخ‌های پیشنهادی جهت اخذ پایان‌کار پروژه‌ها، به شرط اخذ و داشتن استاندارد آسانسور اعلام شده است. در صورت عدم اخذ استاندارد مربوطه؛ قطعاً تاریخ‌های اعلام شده به تعویق خواهند افتاد.

## پایانکار
چک لیست مراحل اخذ پایانکار پروژه ها
سازمان | ردیف | مراحل اخذ پایان کار |  | پیشنیاز | پروژه 1 | پروژه 2 | پروژه 3 | پروژه 4
رویال | 0 | اتمام عملیات ساختمانی |  | -
نظام مهندسی | 1 | برداشت نقشه بردار |  | 0
| 2 | گزارش نقشه بردار |  | 1
| 3 | اصلاح سند |  | 2
| 4 | تایید پیشرفت فیزیکی نظام مهندسی (توسط کنترل نظارت) |  | نامه شهرداری
عدم خلاف موجود
مدارک مالکین
سند
| 5 | اخذ فیش اولیه ( حق سازمان) |  | 4
| 6 | واریز فیش اولیه |  | 5
| 7 | تایید نقشه های طراحی | سازه | 4
معماری
برق
مکانیک
| 8 | گواهی اتمام عملیات | عمران | 7
معماری
برق
مکانیک
| 9 | تایید جواب آزمایشگاه خاک |  | 7
| 10 | تایید جواب آزمایشگاه بتن |  | 7
| 11 | تایید متمم قرارداد مجری |  | 7
| 12 | تایید ناظرین | عمران | 11 و 15
معماری
برق
مکانیک
| 13 | شناسنامه فنی ملک |  | 12،17
| 14 | اخذ فیش نهایی |  | 8 ،9 ، 10 ، 11
| 15 | واریز فیش نهایی |  | 14
| 16 | اخذ خروجی نظام |  | 15
شهرداری | 17 | تایید عدم خلاف نهایی
| 18 | تایید اداره پست |  | 3
| 19 | تایید مشاغل شهرداری |  | 3
| 20 | تایید خدمات شهری (موتوری شهرداری) |  | 3
| 21 | بازدید کارشناس شهرداری |  | 4 ,16
| 22 | تایید آتشنشانی |  | بازدید و 17
| 23 | تایید استاندارد آسانسور |  | بازدید
| 24 | تاییدیه پارکینگ |  | بازدید و 21
| 25 | تایید نهایی کارشناس شهرداری |  | 13،22،23
| 26 | تایید واحد درآمد، ساختمانی و.... |  | 25،3
پیش بینی اخذ پایان کار
تاریخ: